ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

від____________ № ______________

Програма

ІІ. Концептуально-діагностичного етапу (серпень 2011 р. – червень 2012 р.)

| № з/п |  | Зміст роботи | Термін виконання | Відповідальний виконавець | Кінцевий результат |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Розробка теоретико-концептуальних засад функціонування моделі навчально-виховного об’єднання як Школи життєвого успіху, відбір методик та технологій дослідження, змісту моніторингу експерименту. |  | Серпень 2011 р. - січень 2012 р. | Ткачук І.О. Гажала О.А |  | Науково-методичне забезпечення експерименту, методична база для комплексного моніторингу дослідження. |  |
| 2. | Визначення критеріїв, показників та рівня сформованості основних життєвих компетентностей. |  | Серпень 2011 р. - січень 2012 р. | Ткачук І.О. Гажала О.А |  | Розробка психодіагностичного інструментарію дослідження. |  |
| 3. |  | Налагодження співпраці із соціально-психологічними службами, центрами зайнятості, засобами масової інформації та представниками професійних громад міста із педагогічним колективом навчально-виховного об’єднання. | Вересень-листопад 2011 р. | Ткачук І.О., Керівники творчих груп, педагоги НВО | Підписання договорів про співпрацю з установами, які здійснюють наукове керівництво дослідно-експериментальною роботою, місцевою владою, освітніми закладами, представниками бізнесу, ЗМІ, громадськими організаціями. |  |  |
| 4. |  | Затвердження планів роботи творчих груп на ІІ етапі дослідно-експериментального дослідження. | Серпень-вересень 2011 р. | Гажала О.А., керівники творчих груп | Підвищення професійної компетентності педагогів, методичні матеріали, статистичні дані для аналітичної роботи. |  |  |
| 5. |  | Впровадження у навчально-виховний процес навчально-виховного об’єднання спецкурсів Школи життєвого успіху. | Протягом етапу | Гажала О.А., Сліпкань С.В., Левченко Н.В. | Затвердження робочих навчальних планів центру розвитку дитини, центрів позашкільної та професійної освіти, вечірньої (змінної) загальноосвітньої школи ІІ-ІІІ ступенів |  |  |
| 6. |  | Провести педагогічні ради за темами: - «Алгоритм створення моделі навчально-виховного об’єднання як Школи життєвого успіху» (круглий стіл); - «Особистісний ріст кожного вчителя як мета його професійної діяльності» (ділова гра); - «Соціально-психологічний клімат як ресурс якості освітнього середовища» (педагогічна рада з елементами тренінгу). | Вересень 2011 р. Січень 2012 р. Травень 2012 р. | Ткачук І.О., Гажала О.А., Сліпкань С.В., Левченко Н.В. | Активізація всіх учасників навчально-виховного процесу. Рішення та рекомендації педагогічних рад, підвищення професійного рівня педагогічних працівників, статті в періодичних виданнях. |  |  |
| 7. |  | Вивчити теоретико-методологічні основи, теорію і практику з проблеми експерименту через проведення семінарів з питань: - «Роль педагога у формуванні успішного учня». - «Педагогічна технологія: створення ситуації успіху». - «Розвиток креативних здібностей педагогів». | Жовтень 2011 р. Лютий 2012 р. Березень 2012 р. | Ткачук І.О., Гажала О.А., Сліпкань С.В., Левченко Н.В., Бондар К.С. | Програма, методичні розробки, обмін досвідом роботи. Підвищення професійної компетентності педагогів НВО. |  |  |
| 8. | Здійснення діагностики педагогічної компетентності педагогічного колективу за проблемами дослідження. |  | Протягом етапу | Бондар К.С. | Аналіз отриманих даних. Внесення змін до планування методичної роботи у підвищенні фахового рівня педагогічного колективу. |  |  |
| 9. | Організація та проведення комплексного психолого–педагогічного моніторингу готовності вихованців та учнів до набуття життєвих компетентностей. |  | Березень 2012 р. | Бондар К.С. | Отримання порівняльних аналітичних даних для внесення відповідних змін у хід експерименту. Довідка. |  |  |
| 10. |  | Підвищення професійної компетентності педагогів через проходження курсової перепідготовки та проблемно-тематичних курсів на базі КОІПОПК та університету менеджменту освіти НАПН України, систему індивідуальних консультацій, відвідування тренінгових занять, роботу в методичному кабінеті, онлайн-семінарів. | Протягом етапу | Ткачук І.О., Гажала О.А., Сліпкань С.В., Левченко Н.В. | Підвищення професійного рівня, фахової майстерності педагогів НВО. |  |  |
| 11. |  | Участь у конференціях і семінарах, які будуть проводитись на базі експериментальних навчальних закладів України. | Протягом етапу | Ткачук І.О., Гажала О.А., Максюта Н.В. | Обмін досвідом роботи, матеріали участі у конференціях, семінарах. |  |  |
| 12. | Проведення науково-практичного семінару «Крок за кроком до життєвого успіху» для керівників загальноосвітніх навчальних закладів міста. |  | Квітень-червень 2012 р. | Ткачук І.О., Гажала О.А., Сліпкань С.В., Левченко Н.В. |  | Програма семінару, методичні матеріали. |  |
| 13. |  | Систематизація напрацьованих матеріалів. | Квітень-травень 2012 р. | Гажала О.А., керівники творчих груп | Кабінет для експериментальної роботи. Створення науково-методичного банку даних |  |  |
| 14. |  | Підготовка звіту про результати ІІ етапу дослідно-експериментальної роботи. | Червень 2012 р. | Директор, науковий керівник | Звіт про результати ІІ етапу дослідно-експериментальної роботи. |  |  |

Науковий керівник														Н.Д.Максюта

Директор																І.О.Ткачук

Координатор															Г.Е.Самойленко