Додаток

до наказу Міністерства освіти і науки

__________ № _____________________

Програма

проведення дослідно-експериментальної роботи за темою: «Розроблення моделі навчально-виховного об’єднання як Школи життєвого успіху»

на базі Броварського навчально-виховного об’єднання управління освіти Броварської міської ради

на (2010-2016 рр.)

| № з/п | Зміст роботи | Термін виконання | Очікувані результати |
| --- | --- | --- | --- |
| І. Організаційно-підготовчий етап (серпень 2010 р. – червень 2011 р.) |
| 1. | Визначення та наукове обґрунтування теми, мети та завдань дослідно-експериментальної роботи | жовтень 2010 р. | Готовність до роботи в умовах експерименту |
| 2. | Вивчення та аналіз педагогічного досвіду з проблеми дослідно-експериментальної роботи | серпень-вересень 2010 р. | Створення бази даних за темою експерименту |
| 3. | Нормативно-правове забезпечення дослідно-експериментальної роботи: а). розробка Інструкції про функціональні обов’язки членів педагогічного колективу, батьків та представників професійної громади з питань розроблення моделі навчально-виховного об’єднання як Школи життєвого успіху; б). планування дослідно-експериментальної роботи у навчально-виховному об’єднанні; в). проведення педагогічної ради за темою «Основи діяльності навчально-виховного об’єднання на І етапі дослідно-експериментальної роботи»; г). підписання договорів про співпрацю педагогічного колективу навчально-виховного об’єднання із соціально-психологічними службами, центрами зайнятості, засобами масової інформації та представниками професійних громад міста | жовтень 2010 р. серпень 2010 р. серпень 2010 р. червень 2011 р. | Створити базу нормативного забезпечення експерименту Залучення батьківської та професійної громадськості до експерименту |
| 4. | Налагодження спільної діяльності з установами, які здійснюють наукове керівництво дослідно-експериментальною роботою | Серпень 2010 р. | Забезпечення наукового керівництва дослідно-експериментальної роботи |
| 5. | Складання кошторису витрат для забезпечення реалізації програми дослідно-експериментальної роботи у 2010-2011 н.р. | серпень 2010 р. | Фінансове та матеріально-технічне забезпечення дослідно-експериментальної роботи |
| 6. | Формування творчих груп за темою дослідно-експериментальної роботи, їх підготовка до роботи в умовах розроблення моделі навчально-виховного об’єднання як Школи життєвого успіху | серпень 2010 р. червень 2011 р. | Системність в організації дослідно-експериментальної роботи, програми роботи творчих груп |
| 7. | Поточне анкетування: вихованців центру раннього розвитку «Клубу «Малятко» з метою комплексної психодіагностики пізнавальних процесів; вихованців центру позашкільної освіти, їхніх батьків, керівників гуртків та творчих об’єднань щодо визначення рівня обдарованості; учнів центру професійної освіти, їхніх батьків, вчителів професійного навчання щодо дослідження особистісних професійних задатків та здібностей; учнів вечірньої загальноосвітньої школи ІІ-ІІІ ступенів, їхніх батьків, вчителів щодо вивчення професійних намірів та психологічної готовності особистості до подальшої трудової діяльності | 1.– жовтень 2010 р. 2. – травень 2011 р. | Статистичні дані для аналітичної роботи, довідка. Постійний моніторинг з метою відстеження змін рівня сформованості життєвої компетенції учнів та вихованців |
| ІІ. Концептуально-діагностичний етап (серпень 2011 р. – червень 2012 р.) |
| 1. | Розробка теоретико-концептуальних засад розроблення моделі навчально-виховного об’єднання як Школи життєвого успіху, відбір методик та технологій дослідження, змісту моніторингу експерименту | серпень 2011 р. січень 2012 р. | Науково-методичне забезпечення експерименту, методична база для комплексного моніторингу дослідження |
| 2. | Визначення критеріїв, показників та рівня сформованості основних життєвих компетентностей | серпень 2011 р. січень 2012 р. | Розробка психодіагностичного інструментарію дослідження |
| 3. | Здійснення діагностики педагогічної компетентності педагогічного колективу з проблеми дослідження | лютий 2012 р. | Внесення змін до планування методичної роботи у підвищенні фахового рівня педагогічного колективу |
| 4. | Організація та проведення комплексного психолого–педагогічного моніторингу готовності вихованців та учнів до набуття життєвих компетентностей | березень 2012 р. | Отримання порівняльних аналітичних даних для внесення відповідних змін у хід експерименту. Довідка |
| 5. | Психолого-педагогічна діагностика рівня сформованості життєвих компетентностей щодо професійного самовизначення | квітень-червень 2012 р. | Отримання даних з метою внесення пропозицій щодо організації профорієнтаційної роботи у навчальному закладі |
| 6. | Підготовка та проведення педагогічних рад | квітень-червень 2012 р. | Активізація всіх учасників навчально-виховного процесу |
| 8. | Проведення науково-практичного семінару «Крок за кроком до життєвого успіху» | квітень-червень 2012 р. | Програма семінару, методичні матеріали |
| ІІІ. Формувальний етап (серпень 2012 р. – червень 2015 р.) |
| 1. | Експериментальне впровадження, внесення коректив та доповнень у розроблену модель навчально-виховного об’єднання як Школи життєвого успіху | вересень 2012 р. травень 2015 р. | Науково обґрунтована, експериментально перевірена модель навчально-виховного об’єднання як Школи життєвого успіху |
| 2. | Дослідження організаційних, психолого-педагогічних умов забезпечення наступно-перспективних зв’язків між центром раннього розвитку «Клубом «Малятко», центрами позашкільної та професійної освіти, вечірньою загальноосвітньою школою ІІ-ІІІ ступенів до реалізації моделі навчально-виховного об’єднання як Школи життєвого успіху | вересень 2012 р. травень 2015 р. | Визначення умов, що забезпечують ефективність навчально-виховного процесу в аспекті дослідження |
| 3. | Розробка та практичне відпрацювання методики узгодження взаємодії всіх суб’єктів експерименту | вересень 2012 р. | Реалізація методики узгодження взаємодії учасників навчально-виховного процесу, органів виконавчої влади, представників професійної громади для забезпечення функціонування моделі навчально-виховного об’єднання як Школи життєвого успіху |
| 4. | Практична апробація, корекція комплексу методів роботи з вихованцями та учнями, їхніми батьками щодо розроблення модель навчально-виховного об’єднання як Школи життєвого успіху | вересень 2012 р. травень 2015 р. | Розробка та видання навчально-методичних посібників і методичних рекомендацій щодо розроблення модель навчально-виховного об’єднання як Школи життєвого успіху |
| 5. | Проведення спостереження за розвитком пізнавальних процесів та інтересів до різних видів діяльності у дітей дошкільного віку, реалізацією природних нахилів, задатків та професійних схильностей у вихованців молодшого і середнього шкільного віку, за динамікою розвитку життєвих компетенцій та формуванням подальших життєвих планів старшокласників | вересень 2012 р. травень 2015 р. | Внесення коректив до організації навчально-виховного процесу Навчально-виховного об’єднання |
| 6. | Здійснення поточного моніторингу рівня сформованості основних життєвих компетентностей учнів та вихованців | вересень 2012 р. травень 2015 р. | Впровадження ефективної методики та інструментарію моніторингу, як обов’язкової компоненти наукового дослідження |
| 7. | Накопичення набутого досвіду з питань розроблення моделі навчально-виховного об’єднання як Школи життєвого успіху | жовтень 2013 р. травень 2015 р. | Змістовний опис досвіду з теми дослідно-експериментальної роботи |
| 8. | Проведення Всеукраїнського науково-практичного семінару «Розроблення модель навчально-виховного об’єднання як Школи життєвого успіху» | квітень 2015 р. | Програмно-методичне забезпечення та рекомендації семінару. Підведення підсумків експерименту, підвищення фахового рівня вчителів Навчально-виховного об’єднання |
| ІV. Узагальнювальний етап (серпень 2015 р. - травень 2016 р.) |
| 1. | Здійснення контрольного діагностування рівня сформованості соціальної, комунікативної, інформаційної компетенції | вересень-листопад 2015 р. | Підтвердження створення результативної моделі навчально-виховного об’єднання як Школи життєвого успіху |
| 2. | Порівняння результатів діагностико-концептуального і узагальнювального етапів експерименту. Визначення співвідношення мети і завдань із результатами експерименту | грудень 2015 р.- січень 2016 р. | Аналітичні висновки про результативність діяльності суб’єктів експерименту |
| 3. | Кількісний та якісний аналізи, системне оцінювання ефективності навчально-виховної системи розробленої моделі навчально-виховного об’єднання як Школи життєвого успіху | лютий 2016 р.- травень 2016 р. | Аналітичні висновки про ефективність навчально-виховної системи розробленої моделі навчально-виховного об’єднання як Школи життєвого успіху |
| 4. | Популяризація результатів експерименту, видання друкованої продукції за темою дослідно-експериментальної роботи | серпень 2015 р.- червень 2016 р. | Видання матеріалів семінарів, майстер-класів, підсумкових засідань творчих груп, інформаційних бюлетенів, методичних рекомендацій з метою популяризації результатів експерименту |
| 5. | Поширення досвіду дослідно-експериментальної роботи з означеної проблеми через публікації у пресі | січень травень 2016 р. | Статті у науково-педагогічних виданнях, електронних журналах тощо |
| 6. | Проведення Всеукраїнського науково-практичного семінару «Освіта , яка змінює життя на краще» | квітень 2016 р. | Матеріали та рекомендації конференції, збірки статей, статті у Інтернет-виданнях за результатами експерименту |
| 7. | Підготовка наукового звіту про підсумки проведення дослідно-експериментальної роботи за темою дослідження | травень червень 2016 р. | Науковий звіт, додатки до наукового звіту (науково-методичне та програмне забезпечення експерименту) |

Науковий керівник

Директор

Координатор

Додаток

до наказу Міністерства освіти і науки

__________ № _____________________

Програма І підготовчого етапу

дослідно-експериментальної роботи за темою:

«Розроблення моделі навчально-виховного об’єднання як Школи життєвого успіху»

на базі Броварського навчально-виховного об’єднання управління освіти Броварської міської ради

на 2010-2011 н.р.

| № з/п | Зміст роботи | Термін виконання | Відповідальний виконавець | Кінцевий результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Забезпечити фінансування дослідження за програмою експерименту у 2010-2011 навчальному році. Забезпечити оплати праці учасників експерименту. Залучення спонсорської допомоги для зміцнення матеріально-технічної бази | до 01.09.2010 р. | Управління освіти Броварської міської ради, Онищенко В.І. | Готовність до роботи в умовах експерименту |
|  | Налагодження співпраці із соціально-психологічними службами, центрами зайнятості, засобами масової інформації та представниками професійних громад міста із педагогічним колективом навчально-виховного об’єднання | протягом етапу | Ткачук І.О., Керівники творчих груп, педагоги НВО | Підписання договорів про співпрацю з установами, які здійснюють наукове керівництво дослідно-експериментальною роботою, місцевою владою, освітніми закладами, представниками бізнесу, ЗМІ, громадськими організаціями |
|  | Формування творчих груп за темою дослідно-експериментального дослідження, їх підготовка до роботи над розроблення моделі навчально-виховного об’єднання як Школи життєвого успіху | протягом етапу | Ткачук І.О., Гажала О.А., Сліпкань С.В., Левченко Н.В., Бондар К.С., педагоги | Підвищення професійної компетентності педагогів, методичні матеріали, статистичні дані для аналітичної роботи |
| 4. | Розподіл функціональних обов’язків членів педагогічного колективу щодо вирішення завдань експерименту | до січня 2011 р. | Ткачук І.О., Гажала О.А., Сліпкань С.В., Левченко Н.В. | Формування системи цілей і створення організаційного механізму їх досягнення |
| 5. | Провести педагогічні ради за темами: «Основи діяльності навчально-виховного об’єднання на І етапі дослідно-експериментальної роботи»; «Розвиток життєвої компетентності: стратегія, технології, перспективи»; Педрада-круглий стіл «Розроблення моделі навчально-виховного об’єднання як Школи життєвого успіху» | серпень 2010 р. січень 2011 р. квітень 2011 р. |  | Рішення та рекомендації педагогічних рад, підвищення професійного рівня педагогічних працівників, статті в періодичних виданнях |
| 6. | Вивчити теоретико-методологічні основи, теорію і практику з проблеми експерименту через проведення семінарів з питань: «Освітні цілі в контексті створення Школи життєвого успіху». «Інтерактивні технології організації навчально-виховного процесу – ресурс підвищення професійної компетентності педагога та якості освіти», «Логіко-структурний аналіз моделі навчально-виховного об’єднання як Школи життєвого успіху», «Шляхи формування життєвої компетентності вихованців та учнів. Компетентність випускника Навчально-виховного об’єднання» | жовтень 2010 р. січень 2011 р. березень 2011 р. травень 2011 р. |  | Програма, методичні розробки, обмін досвідом роботи. Підвищення професійної компетентності педагогів НВО |
| 7. | Провести серію тренінгів з питань готовності педагогів Броварського навчально-виховного об’єднання до роботи в умовах експерименту Впровадження комплексного підходу до формування та розвитку життєвої компетентності випускника та можливостей удосконалення даного процесу | листопад 2011 р. лютий 2011 р. |  | Впровадження інноваційних технологій в практику роботи НВО, методичні рекомендації, підвищення професійної компетентності педагогів |
| 8. | Брати участь у роботі науково-методичної ради НМЦ управління освіти Броварської міської ради з питань розроблення моделі навчально-виховного об’єднання як Школи життєвого успіху | протягом року |  | Удосконалення роботи педагогічного колективу |
| 9. | Підвищення професійної компетентності педагогів через проходження курсової перепідготовки та проблемно-тематичних курсів на базі КОІПОПК та університету менеджменту освіти АПН України, систему індивідуальних консультацій, відвідування тренінгових занять, роботу в методичному кабінеті, онлайн-семінарів | протягом етапу | керівники творчих груп | Підвищення професійного рівня, фахової майстерності педагогів НВО |
| 10. | Взяти участь у конференціях і семінарах, які будуть проводитись на базі експериментальних навчальних закладів України | протягом етапу |  | Обмін досвідом роботи, матеріали участі у конференціях, семінарах |
| 11. | Створити кабінет для проведення семінарів, тренінгів із учителями | протягом етапу |  | Кабінет для експериментальної роботи |
| 12. | Підготовка звіту про результати І етапу дослідно-експериментальної роботи | травень 2011 р. | Директор, науковий керівник | Звіт про результати І етапу дослідно-експериментальної роботи |

Науковий керівник

Директор

Координатор