Додаток

до наказу Міністерства освіти і науки

__________ № _____________________

Програма І підготовчого етапу

дослідно-експериментальної роботи за темою:

«Розроблення моделі навчально-виховного об’єднання як Школи життєвого успіху»

на базі Броварського навчально-виховного об’єднання управління освіти Броварської міської ради

на 2010-2011 н.р.

| № з/п | Зміст роботи | Термін виконання | Відповідальний виконавець | Кінцевий результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Забезпечити фінансування дослідження за програмою експерименту у 2010-2011 навчальному році. - Забезпечити оплати праці учасників експерименту. - Залучення спонсорської допомоги для зміцнення матеріально-технічної бази | до 01.09.2010 р. | Управління освіти Броварської міської ради, Онищенко В.І. | Готовність до роботи в умовах експерименту |
|  | Налагодження співпраці із соціально-психологічними службами, центрами зайнятості, засобами масової інформації та представниками професійних громад міста із педагогічним колективом навчально-виховного об’єднання | протягом етапу | Ткачук І.О., Керівники творчих груп, педагоги НВО | Підписання договорів про співпрацю з установами, які здійснюють наукове керівництво дослідно-експериментальною роботою, місцевою владою, освітніми закладами, представниками бізнесу, ЗМІ, громадськими організаціями |
|  | Формування творчих груп за темою дослідно-експериментального дослідження, їх підготовка до роботи над розроблення моделі навчально-виховного об’єднання як Школи життєвого успіху | протягом етапу | Ткачук І.О., Гажала О.А., Сліпкань С.В., Левченко Н.В., Бондар К.С., педагоги | Підвищення професійної компетентності педагогів, методичні матеріали, статистичні дані для аналітичної роботи |
| 4. | Розподіл функціональних обов’язків членів педагогічного колективу щодо вирішення завдань експерименту | до січня 2011 р. | Ткачук І.О., Гажала О.А., Сліпкань С.В., Левченко Н.В. | Формування системи цілей і створення організаційного механізму їх досягнення |
| 5. | Провести педагогічні ради за темами: - «Основи діяльності навчально-виховного об’єднання на І етапі дослідно-експериментальної роботи»; - «Розвиток життєвої компетентності: стратегія, технології, перспективи»; - Педрада-круглий стіл «Розроблення моделі навчально-виховного об’єднання як Школи життєвого успіху» | серпень 2010 р. січень 2011 р. квітень 2011 р. |  | Рішення та рекомендації педагогічних рад, підвищення професійного рівня педагогічних працівників, статті в періодичних виданнях |
| 6. | Вивчити теоретико-методологічні основи, теорію і практику з проблеми експерименту через проведення семінарів з питань: - «Освітні цілі в контексті створення Школи життєвого успіху». - «Інтерактивні технології організації навчально-виховного процесу – ресурс підвищення професійної компетентності педагога та якості освіти», - «Логіко-структурний аналіз моделі навчально-виховного об’єднання як Школи життєвого успіху», - «Шляхи формування життєвої компетентності вихованців та учнів. Компетентність випускника Навчально-виховного об’єднання» | жовтень 2010 р. січень 2011 р. березень 2011 р. травень 2011 р. |  | Програма, методичні розробки, обмін досвідом роботи. Підвищення професійної компетентності педагогів НВО |
| 7. | Провести серію тренінгів з питань готовності педагогів Броварського навчально-виховного об’єднання до роботи в умовах експерименту Впровадження комплексного підходу до формування та розвитку життєвої компетентності випускника та можливостей удосконалення даного процесу | листопад 2011 р. лютий 2011 р. |  | Впровадження інноваційних технологій в практику роботи НВО, методичні рекомендації, підвищення професійної компетентності педагогів |
| 8. | Брати участь у роботі науково-методичної ради НМЦ управління освіти Броварської міської ради з питань розроблення моделі навчально-виховного об’єднання як Школи життєвого успіху | протягом року |  | Удосконалення роботи педагогічного колективу |
| 9. | Підвищення професійної компетентності педагогів через проходження курсової перепідготовки та проблемно-тематичних курсів на базі КОІПОПК та університету менеджменту освіти АПН України, систему індивідуальних консультацій, відвідування тренінгових занять, роботу в методичному кабінеті, онлайн-семінарів | протягом етапу | керівники творчих груп | Підвищення професійного рівня, фахової майстерності педагогів НВО |
| 10. | Взяти участь у конференціях і семінарах, які будуть проводитись на базі експериментальних навчальних закладів України | протягом етапу |  | Обмін досвідом роботи, матеріали участі у конференціях, семінарах |
| 11. | Створити кабінет для проведення семінарів, тренінгів із учителями | протягом етапу |  | Кабінет для експериментальної роботи |
| 12. | Підготовка звіту про результати І етапу дослідно-експериментальної роботи | травень 2011 р. | Директор, науковий керівник | Звіт про результати І етапу дослідно-експериментальної роботи |

Науковий керівник

Директор

Координатор