ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Інституту інноваційних

технологій і змісту освіти

___________2015   №________

Програма

ІV (узагальнювального) етапу дослідно-експериментальної роботи

на 2015  – 2016 роки

| № з/п | Зміст роботи | Термін виконання | Відповідальний виконавець | Кінцевий результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Здійснення контрольного діагностування рівня сформованості соціальної, комунікативної, інформаційної компетенції | серпень 2015 -травень 2016 | Ткачук І.О., Гажала О.А., практичні психологи | Продовження реалізація моделі навчально-виховного об’єднання як Школи життєвого успіху |
|  | Порівняння результатів діагностико-концептуального і узагальнювального етапів експерименту. Визначення співвідношення мети і завдань із результатами експерименту | грудень 2015 - січень 2016 | Ткачук І.О., Гажала О.А., Левченко Н.В. Сліпкань С.В. | Аналітичні висновки про результативність діяльності суб’єктів експерименту |
|  | Кількісний та якісний аналізи, системне оцінювання ефективності навчально-виховної системи розробленої моделі навчально-виховного об’єднання як Школи життєвого успіху | лютий - травень 2016 | Ткачук І.О., Гажала О.А., Левченко Н.В. Сліпкань С.В. | Аналітичні висновки про ефективність навчально-виховної системи розробленої моделі навчально-виховного об’єднання як Школи життєвого успіху |
|  | Популяризація результатів експерименту, видання друкованої продукції за темою дослідно-експериментальної роботи | серпень 2015 - червень 2016 | Гажала О.А., Стельмах Т.М. | Видання матеріалів семінарів, майстер-класів, підсумкових засідань творчих груп, інформаційних бюлетенів, методичних рекомендацій з метою популяризації результатів експерименту |
|  | Поширення досвіду дослідно-експериментальної роботи з означеної проблеми через публікації у пресі | січень -травень 2016 | Гажала О.А., Стельмах Т.М. | Статті у науково-педагогічних виданнях, електронних журналах тощо |
|  | Проведення Всеукраїнського науково-практичної конференції «Освіта, яка змінює життя на краще» | жовтень 2015 | Ткачук І.О., Гажала О.А., Стельмах Т.М. | Матеріали та рекомендації конференції, збірки статей, статті у Інтернет-виданнях за результатами експерименту |
|  | Підготовка наукового звіту про підсумки проведення дослідно-експериментальної роботи за темою дослідження | травень - червень 2016 | Ткачук І.О., Гажала О.А. | Науковий звіт, додатки до наукового звіту (науково-методичне та програмне забезпечення експерименту) |

Науковий керівник														С.В.Кириленко

Директор																І.О.Ткачук

Координатор															Г.Е.Самойленко